江苏省自然科学基金项目结题程序

按照《江苏省科技计划项目实施管理办法》（苏科计〔2005〕393号文）和《江苏省科技计划项目验收管理办法》（苏科计〔2005〕377号文）规定的程序和要求，对江苏省自然科学基金项目结题验收程序做如下规定：

一、相关规定：

1、请各主管部门、各相关承担单位抓紧时间，认真做好本年度省基金项目结题验收工作。具体申请手续时间为9月至12月底，每周三办理，其他时间不受理。结题申请手续由项目主管部门或承担单位统一办理，也可委托他人代办，但被委托人须熟悉申请程序和相关材料，否则不予办理。

2、结题组织工作由省科技厅社发处统一安排。重点项目结题，计划采用学术交流的方式进行。青年基金和面上项目结题，采用集中验收的方式。社发处视情况委托管理规范的项目主管部门或承担单位组织。

3、项目结题经费决算。项目经费单独核算、专款专用。50万以下项目须提交由承担单位财务处盖章的项目经费决算表；50-100万的项目须提交由承担单位财务处和审计处盖章的项目经费决算表；100万及以上项目须经省科技厅指定的专业会计事务所审计。

4、省基金项目应依照项目合同指定的研究期限内完成。因客观原因无法按期结题的，请及时向省科技厅社发处申请延期，批准后方可延期。已延期过的项目必须结题，不能再延期。

二、结题具体程序

（一）验收申请。

1、各项目主管部门或承担单位在办理结题申请手续时，应将本年度计划结题建议方案报送省科技厅社发处审核。

2、网上申请。项目负责人登录江苏省科技计划管理网，填报《江苏省科技计划项目验收申请表》。网址：http://www.jskjjh.gov.cn。网上结题申请经项目主管部门审核后提交省科技厅社发处即可进行下一步（主管部门网上递交即可，无需等待批准，纸质材料审核后方能通过网上批准）。

3、纸质材料审批。项目负责人准备好《江苏省科技计划项目验收材料》合订本1份（夹到一起暂时不装订，待结题通过后与专家意见一起装订），每周三统一报送至社会发展处办理结题申请（每周三办理，其他时间不办理）。

（二）组织结题。

结题申请获批后，受委托主管部门或承担单位依照省科技厅社发处确定的方式组织项目结题，不接受项目正常管理、不配合验收工作的，按未验收处理。项目负责人从江苏省科技计划管理网验收系统中打印专家意见空白表格交专家，填写专家意见并由专家签字。项目顺利通过结题后，项目主管部门年底前将每个验收项目《江苏省科技计划项目验收材料》合订本（含专家验收意见，验收意见无需盖章）复印件一份，于年底12月30日前报江苏省生产力促进中心存档备案。没有按时递交存档材料的视为未结题，不能办理验收证书。

（三）申请验收证书。

网上申请验收证书：项目负责人将专家签字的专家评审意见扫描后上传（函评项目选择其中一份代表小组专家的综合意见上传），项目主管部门审核后网上递交，等待审批验收证书。

三、《江苏省科技计划项目验收材料》合订本内容：

1、封面；

2、目录；

3、江苏省科技计划项目验收申请表；

4、项目合同书复印件；

5、项目科技报告；

6、研发工作总结；

7、项目经费决算表（100万及以上项目为审计报告）；

8、研究成果：包括论文（需在国家核心期刊或SCI源等期刊上发表）复印件、软件、数据库、模型、专利等，由项目承担单位与省基金委共享。

四、关于项目科研成果认定：

（1）发表的论文、论著等成果应标注“江苏省自然科学基金资助项目”及项目编号[the Natural Science Foundation of Jiangsu Province(G rants No BK****)]，且完成日期应在项目合同规定的执行期限内。

（2）所有研究成果均以项目负责人为准计算，研究论文项目负责人，须第一作者或通信联系人；科技奖励项目负责人，须排名前5位；其他成果项目负责人须排名前3位。

五、关于成果完成情况的补充说明

对承担探索性强、风险高的省自然科学基金项目的科研人员，研究项目因技术路线选择失误或其他不可预见等原因已经履行了勤勉尽职义务仍不能完成合同考核指标的，项目承担单位可据实上报，省科技厅视项目实际执行情况决定是否给予正常结题。

江苏省科技厅社会发展处：

地址：南京市北京东路39号西楼106室

联系电话：025-83616056

江苏省江苏省生产力促进中心：

地址：南京市龙蟠路171号江苏省情报研究所518B室

联系电话：025-85485899

江苏省科技厅社会发展处

二○一八年九月二日

附件一：江苏省科技计划项目验收材料封面.doc

附件二：项目经费决算表.doc